## Sheet1
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Người thực hiện | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Ghi chú
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN | Viết phân công công việc | 2020-05-15 | Chốt phân công trong một ngày
| Thiết kế cơ sở dữ liệu và chi tiết các bảng cở sở dững liệu | 16/05/2020 - 18/05/2020
| Thiết kế gói dữ liệu để trao đổi (data transform object) | 18/05/2020 - 26/05/2020
| Viết code cho các form: quản lí bàn, quản lí kho, quản lí danh mục, giới thiệu quán, quản lí tài khoản | 27/05/2020 - 03/06/2020
| Thiết kế giao diện các form: quản lí bàn, quản lí thức uống, quản lí kho, quản lí danh mục, quản lí tài khoản, giới thiệu | 04/06/2020 - 05/07/2020
NGUYỄN MINH THÔNG | Thiết kế giao diện trang chủ, form đăng nhập, quản lí tài khoản cá nhân | 04/06/2020 - 23/06/2020
| Xây dựng các lớp để truy vấn dữ liệu (Data Access object) | 18/05/2020 - 20/05/2020
| Viết code cho các form: Trang chủ, Quản lí thức uống, thống kê hóa đơn | 26/05/2020 - 06/06/2020
| Viết các trigger để cập nhật hóa đơn chưa thanh toán, xóa hóa đơn | 04/06/2020 - 22/07/2020
| Xây dựng lớp cha Dataprovider | 28/05/2020 - 01/06/2020
| Tạo các report | 19/05/2020 - 22/05/2020
| Viết báo cáo | 22/07/2020 - 25/07/2020 28/07/2020 - 02/08/2020 | Bận ôn thi
| Viết các store procedure truy vấn dữ liệu | 23/07/2020 - 25/07/2020 Bổ sung thêm các report 28/07/2020 - 02/08/2020 | Bận ôn thi